## Sheet1
일자별 예정/진행도 | 예정 | 진행
2022.08.16(화) | 1. 테스트 오브젝트로 플레이어 스크립트 구현 1.1. 1인칭 시점 카메라 세팅 1.2. 마우스로 시점/회전 구현 1.3. 전후좌우 이동 구현 1.4. 손전등 구현(손전등 켠 상태에서 배터리 소모) 1.5 뛰기/걷기 구현 1.6. 가장 가까운 적과의 거리를 바탕으로 두려움 수치 구현(거리에 따라 심박소리 속도를 다르게 하기 위함) | 1. 테스트 오브젝트로 플레이어 스크립트 구현 1.1. 완료 1.2. 완료 1.3. 완료 1.4. 완료 1.5. 완료 1.6. 완료
2022.08.17(수) | 1. 몬스터 구현 1.1. 몬스터의 ‘시야’에 들어오면 플레이어 뛰어서 추적 1.2. 시야에 들어오지 않았더라도 범위 내 플레이어가 뛰는 상태로 이동시 추적 1.3. 플레이어 추적 중 일정 거리 이상 멀어지면 평시 상태로 돌아옴 1.4. 타겟이 감지되지 않았을 때는 랜덤한 방향으로 이동, 4초마다 한번씩 랜덤으로 방향 전환 | 1. 몬스터 구현 1.1. 완료 1.2. 완료 1.3. 완료 1.4. 완료
2022.08.18(목) | 1. 스테이지 맵 모델링 2. 플레이어 / 몬스터 에셋 적용 3. 플레이어 / 몬스터 애니메이션 적용 4. 플레이어 / 몬스터 구현사항 프리팹화 5. 플레이어 더미(마네킹) 구현(몬스터 감지범위 안쪽에 있을때 공격 받는 용도) 6. 밤하늘 Material 적용 7. 탈출구 위치 알림용 경광등 구현 | 1. 완료 2. 완료 3. 완료 4. 완료 5. 완료 6. 완료 7. 완료 - 프로토 타입, 추후 디테일 수정 예정
2022.08.19(금) | 1. 몬스터 공격 및 공격판정(전일 애니메이션만 적용 완료) 2. 플레이어 체력에 따른 영상효과(흑백처리) 3. 플레이어 체력 소진시 죽음 처리(조작불가) 4. 맵 내 건물 / 미션장소 (구조물)설치 5. 구조물 주변에서 일정 시간마다 아이템 드랍 6. 사운드 추가 | 1. 완료 2. 완료 3. 완료 4. 미완. 명일로 연장 5. 완료 6. 완료
2022.08.20(토) | 1. 맵 내 건물 / 미션장소 / 구조물 설치 2. UI추가(타이틀, 인게임, GameOver, Stage Clear, Pause) | 1. 완료 2. 미완, 명일로 연장 + 전일 4번 완료
2022.08.21(일) | 1. 씬 전환 기능 추가(타이틀 - 인게임) 2. 탈출구 조건 만족시 게이트 오픈 구현 3. 체력에 따른 영상효과(흑백처리) | 1. 미완 2, 완료 3. 완료 + 게임 시작시 미션 구조물, 아이템 스폰 위치 랜덤설정, 아이템은 습득시 일정시간 후 랜덤위치 생성 + 게임 시작시 몬스터 스폰 위치 랜덤설정, 미션 진행도에 따라 추가 소환
2022.08.22(월) | **지도교수님 피드백 후 마저 진행 1. 아이템 효과 구현 2. 퍼즐 요소 추가(미션) + UI 구현
2022.08.23(화) | 1. 퍼즐 요소 추가(미션)
2022.08.24(수) | 1. 퍼즐 요소 추가(미션)
2022.08.25(목)
2022.08.26(금)
일자별 이슈
구분 | 1. 구현 2. 기획 3. 기타
2022.08.16(화)
2022.08.17(수)
2022.08.18(목) | 기타 1. 사용하려고 했던 구조물 에셋의 개별 파일당 용량 초과(100MB이내 제한)로 Git push 에러 발생 1.1. (오후)지도교수님께 문의 결과 Git lfs 설치 권장. 1.1.1. 용량 초과하는 파일에 대해 쪼개서 push하는 방식 1.1.2. 추후 다운로드 시 pull을 통해 받아야 온전한 파일로 다운받을 수 있음 1.2. 검색 후 적용하려 했으나, 실패. 1.2.1. 명일 다시 여쭤보고 처리할 예정. 1.2.2. 처리 완료시까지 Commit 불가능
2022.08.19(금)
2022.08.20(토)
2022.08.21(일)
2022.08.22(월)
2022.08.23(화)
2022.08.24(수)
2022.08.25(목)
2022.08.26(금)